## 1_GiaiTrinh_ThamTra_ThamDinh
BẢNG TIẾP THU VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM TRA / THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG
STT | Hạng mục / Bản vẽ / Thuyết minh | Nội dung Ý kiến Thẩm tra / Thẩm định (Văn bản số ...) | Nội dung Tiếp thu & Giải trình của Tư vấn Thiết kế | Vị trí đã chỉnh sửa trong Hồ sơ hoàn thiện | Kết quả xác nhận của Thẩm tra
1 | Thuyết minh chung & Pháp lý | Cập nhật lại căn cứ Luật Xây dựng 135/2025/QH15 và các Nghị định 206, 207, 212/2026/NĐ-CP. | Tư vấn xin tiếp thu và đã rà soát, cập nhật toàn bộ căn cứ pháp lý mới nhất có hiệu lực năm 2026. | Mục 1.2 - Thuyết minh tổng hợp (Trang 4) | Đạt
2 | Phần Đường & Kết cấu áo đường | Bổ sung kiểm toán độ võng đàn hồi và kéo uốn đáy lớp BTN theo TCCS 38:2022/TCĐBVN. | Tư vấn xin tiếp thu và đã bổ sung bảng tính chi tiết trong Phụ lục tính toán KCAD. | Phụ lục II - Bảng tính KCAD & Bản vẽ ĐL-03 | Đạt
3 | Phần Cầu & Kết cấu mố trụ | Kiểm tra lại chiều sâu ngàm cọc khoan nhồi D1200 tại trụ T1, T2 qua tầng cát chặt. | Tư vấn đã kiểm toán lại sức chịu tải cọc theo TCVN 11823:2017 và giữ nguyên chiều dài cọc L=32m đảm bảo hệ số an toàn. | Phụ lục IV - Tính toán Móng cọc & Bản vẽ CẦU-12 | Đạt
4 | Phần Dự toán xây dựng | Rà soát lại cự ly vận chuyển đất đắp và áp dụng mã định mức theo Thông tư 38/2026/TT-BXD. | Tư vấn đã cập nhật lại cự ly vận chuyển theo biên bản xác nhận mỏ vật liệu và điều chỉnh dự toán. | Tập Dự toán chi tiết - Bảng THKP Hạng mục | Đạt